BUILDTRACK

دليل تشغيل ومراجعة تطبيق إدارة المشاريع

PM App - النسخة المحلية لسطح المكتب

| المحتوى | الوصف |
| --- | --- |
| الغرض | تشغيل التطبيق، إدخال البيانات، مراجعة العلاقات، واختبار النتائج. |
| التخزين | SQLite محلي على جهازك، مع إمكانية التحويل لاحقًا إلى Web. |
| نقطة البداية | ابدأ دائمًا بالعقد الرئيسي؛ فهو ينشئ المشروع المرتبط. |

1. كيف يعمل التطبيق

التطبيق مبني كمنظومة تحكم بالمشروع وليست جداول منفصلة. بيانات العقد والمقايسة والتنفيذ والتكلفة والتخطيط تغذي الشاشات التنفيذية وDashboard تلقائيًا.

| المستوى | الوظيفة | القاعدة |
| --- | --- | --- |
| العقد الرئيسي | ينشئ المشروع ويحدد القيمة والتواريخ الأساسية. | كل مشروع له عقد رئيسي واحد. |
| عقد الباطن | مرتبط بالعقد الرئيسي ولا ينشئ مشروعًا جديدًا. | تكلفته تُحمل على العقد الرئيسي. |
| المقايسة والبنود | تعريف نطاق العمل والكميات والأسعار. | كود بند المقايسة هو المرجع التشغيلي. |
| طلبات الفحص | تسجيل الكميات المنفذة وقيم التنفيذ. | مصدر التقدم والقيمة المكتسبة. |
| التخطيط | أنشطة البند وتوزيع الكميات والقيم عبر الزمن. | الصف الملخص يجمع الأنشطة ولا يضاعفها. |
| التكلفة والفواتير | التكلفة الفعلية والمستحقات والتدفق النقدي. | تنعكس على التكلفة وDashboard. |

2. ترتيب الإدخال الصحيح

1. أدخل عقدًا رئيسيًا: اختر Main Contract، ثم أدخل كود العقد وبياناته. يُنشأ المشروع المرتبط تلقائيًا.

2. أضف عقد باطن عند الحاجة: اختر Subcontract أولًا ثم اختر العقد الرئيسي الحامل. لا تضف مشروعًا جديدًا.

3. أضف BOQ Header للعقد ثم BOQ Items. راجع الكمية وسعر الوحدة والقيمة قبل القفل.

4. أضف Variation بالعقد المعني. التغيير الرئيسي يعدل قيمة المشروع والعقد الرئيسي؛ تغيير الباطن يعدل عقد الباطن فقط.

5. أدخل جدول الأنشطة لكل بند رئيسي، ثم وزّع الكمية المخططة على الأنشطة حسب الزمن.

6. سجل Inspection Requests (WIR) للكميات المنفذة بعد التحقق من التاريخ والبند والعقد.

7. أنشئ الفواتير من طلبات الفحص، ثم احفظ الفاتورة لكي تنتقل خلاصة قيمتها إلى جدول التتبع.

8. سجل المصروفات أو المشتريات أو العمالة أو المعدات؛ ستنعكس على Cost Control والمشروع.

3. التنقل بين مناطق العمل

| المنطقة | تستخدمها متى؟ |
| --- | --- |
| PMO Command Center | للمؤشرات المختصرة، التنبيهات، منحنى S، PV / EV / AC والحالة العامة. |
| Project Portfolio | للمقارنة بين المشاريع: قيمة العقد، التغييرات، القيمة المعدلة، التواريخ، التقدم والتكلفة. |
| Project Workspace | لإدارة مشروع واحد دون فقد سياق المشروع أثناء التنقل بين الجداول. |
| Planning & Controls | للمقايسات والأنشطة وطلبات الفحص والتقدم. |
| Commercial & Cash | للعقود وأوامر التغيير والفواتير والتدفق النقدي. |
| Cost & Resources | للتكلفة، المشتريات، العمالة والمعدات. |
| Field & Governance | للمهام والمخاطر والاعتمادات وRFI والجودة والسلامة والمستندات. |

4. استخدام بيئة Excel داخل الجداول

• اضغط خلية مرة واحدة لتحديدها. استخدم Shift + Click لتحديد نطاق مستطيل، وCtrl + Click لإضافة خلايا منفصلة.

• اضغط مرتين على خلية قابلة للتعديل، واكتب القيمة، ثم Enter للحفظ أو Esc للإلغاء.

• في الخلايا الرقمية يمكنك كتابة معادلة بسيطة مثل =10*5 أو مرجع مثل =A1+B1؛ تحفظ النتيجة الرقمية فقط.

• انسخ من Excel أو من الجدول، ثم اختر خلية البداية داخل التطبيق واضغط Ctrl+V. يحافظ التطبيق على الخلايا المحمية والصف الملخص.

• استخدم Fill Down لنسخ قيمة أعلى خلية محددة إلى بقية النطاق العمودي القابل للتعديل.

• بعد الحفظ يجب أن يبقى موضع الصف والتمرير الرأسي والأفقي كما هو. إذا لم يحدث ذلك، سجل اسم الجدول وخطوة التعديل ولقطة شاشة.

• زر Copy / Paste متاح، لكن Ctrl+C وCtrl+V هما الخيار الأكثر ثباتًا داخل تطبيق سطح المكتب.

5. منطق العلاقات الذي يجب مراجعته

| من | إلى | مراجعة العلاقة |
| --- | --- | --- |
| Project | Main Contract | مشروع واحد مرتبط بعقد رئيسي واحد؛ العقد الرئيسي ليس فارغًا وله قيمة وتواريخ. |
| Subcontract | Main Contract | Parent Main Contract يجب أن يشير لعقد رئيسي، وليس لعقد باطن. |
| BOQ Header | Contract | العقد صحيح، والمشروع المنسوب له هو مشروع العقد. |
| BOQ Item | BOQ Header | البند موجود تحت مقايسة صحيحة، ومبلغ البند = الكمية × سعر الوحدة. |
| Schedule Activity | BOQ Item | كل نشاط يشير لبند صحيح؛ صف البند يلخص الأنشطة ولا يُحسب معه مرتين. |
| WIR | Contract / BOQ Item | التاريخ ضمن فترة العقد، الكمية لا تتجاوز كمية البند، وسعر العميل للبند الرئيسي. |
| Subcontract WIR | Main BOQ Item | كود بند الباطن مرتبط ببند رئيسي لتقييم الإنجاز بسعر العقد الرئيسي. |
| Invoices | WIR | الفاتورة تجمع طلبات الفحص المختارة حسب البند، لا تكرر الصفوف دون سبب. |
| Cost Entries | Contract / BOQ Item | كل مصروف على مشروع/عقد/بند واضح؛ لا يتضاعف في Cost Control. |

6. دليل المراجعة الكاملة - خطوة بخطوة

نفذ هذه المراجعة على نسخة احتياطية أو بعد إنشاء نقطة رجوع. لا تعدّل أكثر من مجموعة واحدة من البيانات قبل أن تتحقق من انعكاسها.

1. افتح Data Quality Checks أولًا. عالج الرسائل المعروضة قبل مراجعة الأرقام المالية.

2. افتح Contracts: فلتر كل مشروع. راجع Contract Role، Parent Main Contract، قيمة العقد، التغييرات، القيمة المعدلة، البداية والنهاية المعدلة.

3. افتح BOQ Headers ثم BOQ Items: لكل عقد رئيسي راجع عدد البنود، الأكواد، الكمية، سعر الوحدة، والقيمة. لا تجمع البنود مع أنشطة الجدول الزمني عند المقارنة.

4. افتح Variations: قارن مجموع الأوامر المعتمدة مع الفرق بين Original Contract Value وModified Contract Value، وراجع أثر الوقت على Revised End Date.

5. افتح Schedule & Activities: فلتر على بند واحد. صف البند يجب أن يساوي مجموع أنشطته في المدة والميزانية والكمية والقيمة المخططة وEV وAC. لا تستخدم صف المجموع عند عرض أكثر من بند.

6. افتح Inspection Requests: راجع العقد والبند والتاريخ والكمية والقيمة ونسبة الإنجاز. اختبر أن طلب الباطن يعرض سعر العميل للبند الرئيسي في قياس الإنجاز، بينما فاتورة الباطن تستخدم سعر عقد الباطن.

7. افتح Client / Subcontractor Invoices: راجع تجميع الكميات حسب البند، سعر الوحدة، القيمة، وصف المجموع الذي يجب أن يجمع القيم فقط.

8. افتح Cost Entries وCost Control: اجعل فلتر المشروع والعقد والبند متطابقًا، ثم قارن إجمالي المصروفات مع Actual Cost. راجع أن التصنيف يأتي من مصدر التكلفة وليس دائمًا Subcontractor.

9. افتح Cash Flow وDashboard وPortfolio: قارن قيمة العقد والتغييرات والقيمة المعدلة وPV وEV وAC والتقدم. استخدم نفس المشروع ونفس تاريخ التقرير عند المقارنة.

10. بعد كل اختبار ناجح، دوّن النتيجة. عند وجود فرق، لا تصلحه بالتخمين: سجل الجدول والصف والكود والتاريخ والقيمة المتوقعة والفعلية.

7. قواعد الحساب الأساسية

| المؤشر | الحساب المرجعي |
| --- | --- |
| قيمة بند المقايسة | الكمية × سعر الوحدة. |
| القيمة المعدلة | قيمة العقد الأصلية + أوامر التغيير المعتمدة الخاصة بالعقد. |
| Planned Budget | إجمالي قيمة النشاط المخططة على كامل مدته، وليس القيمة حتى اليوم. |
| Planned Value (PV) | قيمة مخططة حتى تاريخ التقرير حسب توزيع الكمية أو القيمة على الزمن. |
| Earned Value (EV) | قيمة التنفيذ المعتمد من طلبات الفحص بسعر البند الرئيسي. |
| Actual Cost (AC) | إجمالي تكلفة البند من المصروفات والمشتريات والعمالة والمعدات وتكلفة الباطن. |
| CPI | EV ÷ AC؛ أعلى من 1 أفضل عندما تتوفر تكلفة فعلية. |
| SPI | EV ÷ PV؛ أعلى من 1 أفضل عندما تتوفر قيمة مخططة. |
| تقدم المشروع | إجمالي EV للعقد الرئيسي بما فيه أعمال الباطن المحمّلة ÷ القيمة المعدلة للعقد الرئيسي. |

8. الفلاتر والتقارير والنسخ الاحتياطي

• استخدم Filter Slicer لاختيار الأعمدة المهمة وإخفاء غير المهمة. يمكن جمع أكثر من فلتر؛ ابدأ بالمشروع ثم العقد ثم المقاول/الحالة/التاريخ.

• زر Template ينزّل نموذج Excel بعناوين الأعمدة الصحيحة. استخدمه للاستيراد ولا تغيّر العناوين الأساسية.

• Export يصدّر العرض الحالي بعد الفلاتر. راجع أنك فلترت المشروع والتاريخ قبل التصدير.

• Backup ينشئ نسخة من قاعدة SQLite المحلية. استخدمه قبل الاستيراد الكبير أو التعديلات الجماعية. Restore يسترجع نسخة مختارة بعد إغلاق التطبيق عند الحاجة.

• PMO Snapshots تحفظ لقطة مؤرشفة للمؤشرات، وReporting Periods تمنع تعديل الفترات المقفلة.

9. قائمة قبول قبل اعتماد البيانات

| الاختبار | علامة المراجعة |
| --- | --- |
| العقود: نوع العقد، المشروع الأب، الكود والقيمة والتواريخ | ☐ |
| المقايسات: جميع البنود مرتبطة بالعقد الصحيح وقيمتها محسوبة | ☐ |
| الجدول الزمني: الأنشطة لا تُضاعف إجماليات البنود | ☐ |
| طلبات الفحص: التواريخ والكميات والأسعار والعلاقات صحيحة | ☐ |
| الفواتير: تجميع البنود وإجمالي القيمة والتتبع صحيح | ☐ |
| التكلفة: إجمالي Cost Entries = Actual Cost في Cost Control | ☐ |
| Dashboard وPortfolio: نفس القيم عند استخدام نفس المشروع والتاريخ | ☐ |
| بيئة Excel: تعديل، صيغة، لصق، حفظ، وتمرير تعمل دون فقد الموضع | ☐ |
| تم أخذ Backup قبل الاعتماد | ☐ |

10. ملاحظات تشغيل مهمة

• لا تحذف عقدًا أو بندًا له بيانات تابعة قبل التأكد من أثر الحذف على الفواتير وطلبات الفحص والتكلفة.

• اجعل الأكواد ثابتة بعد اعتمادها باستخدام Lock Code؛ فك القفل فقط للتصحيح الموثق.

• لا تقارن مؤشرًا في Dashboard مع جدول مفلتر بتاريخ مختلف؛ تاريخ التقرير جزء من الحساب.

• أي فرق مالي أو زمني يجب أن يبدأ من المصدر: العقد، أمر التغيير، بند المقايسة، النشاط، طلب الفحص أو المصروف.